## Sayfa1
Görev | Başlangıç Tarihi | Süre (Gün)
Proje konusunun kesinleştirilmesi | 2019-09-16 | 14
Yarışma tarafından sağlanan paketlerin incelenmesi | 2019-09-30 | 50
Akıllı algoritmaların araştırılması | 2019-11-19 | 40
İhtiyaç analizi | 2019-12-29 | 20
"Use Case" diagramlarının oluşturulması | 2020-01-18 | 20
Ms. Pac-Man ve hayaletler için kullanılacak stratejinin belirlenmesi | 2020-02-07 | 15
Hayaletler için kullanılacak stratejilerin belirlenmesi | 2020-02-22 | 30
Yazılımın geliştirilmesi | 2020-03-23 | 60
Test aşaması ve sonuçların değerlendirilmesi | 2020-05-22 | 10
Dökümanların hazırlanması | 2020-06-01 | 12
43724
Formulas:
Başlangıç Tarihi = [Başlangıç Tarihi, row above]+[Süre (Gün), row above]