## Sayfa1
Görev | Başlangıç Tarihi | Süre (Gün)
Proje konusunun kesinleştirilmesi | 2019-09-16 | 7
Ms. Pac-Man oyununun araştırılması | 2019-09-23 | 28
Yarışma tarafından sağlanan paketlerin incelenmesi | 2019-10-21 | 42
Önceki yarışmaların incelenmesi | 2019-12-02 | 21
Akıllı algoritmaların araştırılması | 2019-12-23 | 21
İhtiyaç analizi | 2020-01-13 | 21
"Use Case" diagramlarının oluşturulması | 2020-02-03 | 21
Ms. Pac-Man ve hayaletler için kullanılacak stratejinin belirlenmesi | 2020-02-24 | 14
Hayaletler için kullanılacak stratejilerin belirlenmesi | 2020-03-09 | 35
Yazılımın geliştirilmesi | 2020-04-13 | 56
Test aşaması ve sonuçların değerlendirilmesi | 2020-06-08 | 14
Dökümanların hazırlanması | 2020-06-22 | 14
43724
Formulas:
Başlangıç Tarihi = [Başlangıç Tarihi, row above] + [Süre (Gün), row above]