## Sayfa1
Görev | Başlangıç Tarihi | Süre (Gün)
Proje konusunun kesinleştirilmesi | 2019-09-20 | 7
Ms. Pac-Man oyununun araştırılması | 2019-09-27 | 21
Yarışma tarafından sağlanan paketlerin incelenmesi | 2019-10-18 | 35 | 43728
Önceki yarışmaların incelenmesi | 2019-11-22 | 21
Akıllı algoritmaların araştırılması | 2019-12-13 | 21 | #REF!
İhtiyaç analizi | 2020-01-03 | 21 | 43987
"Use Case" diagramlarının oluşturulması | 2020-01-24 | 21
Ms. Pac-Man ve hayaletler için kullanılacak stratejinin belirlenmesi | 2020-02-14 | 14
Hayaletler için kullanılacak stratejilerin belirlenmesi | 2020-02-28 | 28
Yazılımın geliştirilmesi | 2020-03-27 | 42
Test aşaması ve sonuçların değerlendirilmesi | 2020-05-08 | 14
Dökümanların hazırlanması | 2020-05-22 | 14
| 2020-06-05 | 259
43724
Formulas:
Başlangıç Tarihi = [Başlangıç Tarihi, row above] + [Süre (Gün), row above]
Başlangıç Tarihi = B2+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+[Süre (Gün), row above]